## Ark1
tidsplan
uger | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
sprint 1: Aflevering af projektformulering |  |  | 2017-02-19
sprint 2: Første udkast til kravspecificationer |  |  |  | 2017-02-26
sprint 3: Andet udkast til kravspec |  |  |  |  | 2017-03-05
sprint 4: | [5 empty] | 2017-03-12
sprint 5: | [6 empty] | 2017-02-19
sprint 6: | [8 empty] | 2017-04-02
sprint 7: | [10 empty] | 2017-04-16
sprint 8: | [12 empty] | 2017-04-30
sprint 9: | [14 empty] | 2017-05-14
sprint 10: færdiggørelse af projetk | [16 empty] | 2017-05-28
2017-05-29
Deadline |  |  | projekt formelering færdig |  |  |  | Krav, acceptestspec og systemaktitektur done | [5 empty] | implementation og Proces er gennemført |  |  |  |  | aflevering af projekt
| 2017-02-01 | opstart på projekt
2017-02-06
| 2017-02-15 | projekt formulering færdig
| 2017-03-17 | kravspec, accceptestspec og systemarkotektur er gennemført
| 2017-04-28 | implementation og Proces er gennemført
| 2017-05-29 | aflevering af projekt