## Ark1
tidsplan
uger | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
sprint 1: Aflevering af projektformulering
sprint 2: Første udkast til kravspecificationer
sprint 3: Andet udkast til kravspec
sprint 4:
sprint 5:
sprint 6:
sprint 7:
sprint 8:
sprint 9:
sprint 10:
sprint 11:
sprint 12:
sprint 13:
sprint 14:
sprint 15:
sprint 16:
sprint 17:
sprint 18: færdig gørelse af projekt
Deadline |  |  | projekt formelering færdig |  |  |  | Krav, acceptestspec og systemaktitektur done | [5 empty] | implementation og Proces er gennemført |  |  |  |  | aflevering af projekt
| 2017-02-01 | opstart på projekt
2017-02-06
| 2017-02-15 | projekt formulering færdig
| 2017-03-17 | kravspec, accceptestspec og systemarkotektur er gennemført
| 2017-04-28 | implementation og Proces er gennemført
| 2017-05-29 | aflevering af projekt